## Tareas
ID | Fase | Sprint | Semana | Modulo | Submodulo | Tarea | Responsable | Horas | Prioridad | Estado | GitLabURL
M42-FE | SPRINT 1 (Semana 1): COMPLETAR MÓDULOS PARTIAL - Frontend faltante | 1 | Semana 1 | payment-requests | Frontend | Crear página dedicada para payment-requests | FE1 | 16 | ALTA | EN_PROGRESO
M43-FE | SPRINT 1 (Semana 1): COMPLETAR MÓDULOS PARTIAL - Frontend faltante | 1 | Semana 1 | ai-gerente | Frontend | Crear página frontend para AI Gerente | FE1 | 20 | ALTA | PENDIENTE
M43-SVC | SPRINT 1 (Semana 1): COMPLETAR MÓDULOS PARTIAL - Frontend faltante | 1 | Semana 1 | ai-gerente | Service | Crear AiGerente.service.ts en frontend | FE2 | 8 | ALTA | PENDIENTE
M44-FE | SPRINT 1 (Semana 1): COMPLETAR MÓDULOS PARTIAL - Frontend faltante | 1 | Semana 1 | marketing | Frontend | Crear página frontend para Marketing | FE1 | 16 | ALTA | PENDIENTE
M44-SVC | SPRINT 1 (Semana 1): COMPLETAR MÓDULOS PARTIAL - Frontend faltante | 1 | Semana 1 | marketing | Service | Crear Marketing.service.ts en frontend | FE2 | 8 | ALTA | PENDIENTE
M45-SVC | SPRINT 1 (Semana 1): COMPLETAR MÓDULOS PARTIAL - Frontend faltante | 1 | Semana 1 | auditlog | Service | Crear AuditLog.service.ts dedicado (hoy en super-admin) | FE2 | 4 | ALTA | PENDIENTE
M46-FE | SPRINT 1 (Semana 1): COMPLETAR MÓDULOS PARTIAL - Frontend faltante | 1 | Semana 1 | pushtokens | Frontend | Crear UI para gestión de push tokens | FE1 | 8 | MEDIA | PENDIENTE
QC-01 | SPRINT 1 (Semana 1): COMPLETAR MÓDULOS PARTIAL - Frontend faltante | 1 | Semana 1 | Calidad | Review | Code review y merge de partial fixes | ARQ | 8 | ALTA | PENDIENTE
T-01 | SPRINT 2 (Semana 2): TEST COVERAGE - Elevar tests de módulos con 1 solo test | 2 | Semana 2 | Tests | habitaciones | Agregar tests de integración para habitaciones | QA | 8 | MEDIA | PENDIENTE
T-02 | SPRINT 2 (Semana 2): TEST COVERAGE - Elevar tests de módulos con 1 solo test | 2 | Semana 2 | Tests | huespedes | Agregar tests de integración para huéspedes | QA | 8 | MEDIA | PENDIENTE
T-03 | SPRINT 2 (Semana 2): TEST COVERAGE - Elevar tests de módulos con 1 solo test | 2 | Semana 2 | Tests | admin | Agregar tests de panel admin | QA | 8 | MEDIA | PENDIENTE
T-04 | SPRINT 2 (Semana 2): TEST COVERAGE - Elevar tests de módulos con 1 solo test | 2 | Semana 2 | Tests | roles | Agregar tests de roles y permisos | QA | 8 | ALTA | PENDIENTE
T-05 | SPRINT 2 (Semana 2): TEST COVERAGE - Elevar tests de módulos con 1 solo test | 2 | Semana 2 | Tests | dashboard | Agregar tests de dashboard endpoints | QA | 4 | MEDIA | PENDIENTE
T-06 | SPRINT 2 (Semana 2): TEST COVERAGE - Elevar tests de módulos con 1 solo test | 2 | Semana 2 | Tests | staff-auth | Agregar tests de autenticación (login/logout/refresh) | QA | 12 | ALTA | PENDIENTE
T-07 | SPRINT 2 (Semana 2): TEST COVERAGE - Elevar tests de módulos con 1 solo test | 2 | Semana 2 | Tests | paquetes | Agregar tests CRUD paquetes | QA | 4 | BAJA | PENDIENTE
T-08 | SPRINT 2 (Semana 2): TEST COVERAGE - Elevar tests de módulos con 1 solo test | 2 | Semana 2 | Tests | gastos | Agregar tests gastos | QA | 4 | MEDIA | PENDIENTE
T-09 | SPRINT 2 (Semana 2): TEST COVERAGE - Elevar tests de módulos con 1 solo test | 2 | Semana 2 | Tests | opiniones | Agregar tests opiniones | QA | 4 | BAJA | PENDIENTE
T-10 | SPRINT 2 (Semana 2): TEST COVERAGE - Elevar tests de módulos con 1 solo test | 2 | Semana 2 | Tests | activos | Agregar tests activos fijos | QA | 4 | BAJA | PENDIENTE
T-11 | SPRINT 2 (Semana 2): TEST COVERAGE - Elevar tests de módulos con 1 solo test | 2 | Semana 2 | Tests | reembolsos | Agregar tests reembolsos | QA | 4 | MEDIA | PENDIENTE
T-12 | SPRINT 2 (Semana 2): TEST COVERAGE - Elevar tests de módulos con 1 solo test | 2 | Semana 2 | Tests | amenities | Agregar tests amenities | QA | 4 | BAJA | PENDIENTE
T-13 | SPRINT 3 (Semana 3): TEST COVERAGE - Módulos con 1 test (parte 2) + Conectores | 3 | Semana 3 | Tests | reclutamiento | Agregar tests reclutamiento | QA | 4 | BAJA | PENDIENTE
T-14 | SPRINT 3 (Semana 3): TEST COVERAGE - Módulos con 1 test (parte 2) + Conectores | 3 | Semana 3 | Tests | feedback | Agregar tests feedback | QA | 4 | BAJA | PENDIENTE
T-15 | SPRINT 3 (Semana 3): TEST COVERAGE - Módulos con 1 test (parte 2) + Conectores | 3 | Semana 3 | Tests | anuncios | Agregar tests anuncios | QA | 4 | BAJA | PENDIENTE
T-16 | SPRINT 3 (Semana 3): TEST COVERAGE - Módulos con 1 test (parte 2) + Conectores | 3 | Semana 3 | Tests | apikeys | Agregar tests API Keys | QA | 4 | MEDIA | PENDIENTE
T-17 | SPRINT 3 (Semana 3): TEST COVERAGE - Módulos con 1 test (parte 2) + Conectores | 3 | Semana 3 | Tests | pricing | Agregar tests pricing (reglas de precio, temporadas) | QA | 12 | ALTA | PENDIENTE
T-18 | SPRINT 3 (Semana 3): TEST COVERAGE - Módulos con 1 test (parte 2) + Conectores | 3 | Semana 3 | Tests | tickets | Agregar tests tickets de soporte | QA | 4 | BAJA | PENDIENTE
T-19 | SPRINT 3 (Semana 3): TEST COVERAGE - Módulos con 1 test (parte 2) + Conectores | 3 | Semana 3 | Tests | grupos | Agregar tests grupos | QA | 4 | BAJA | PENDIENTE
T-20 | SPRINT 3 (Semana 3): TEST COVERAGE - Módulos con 1 test (parte 2) + Conectores | 3 | Semana 3 | Tests | dispositivos | Agregar tests dispositivos | QA | 4 | BAJA | PENDIENTE
T-21 | SPRINT 3 (Semana 3): TEST COVERAGE - Módulos con 1 test (parte 2) + Conectores | 3 | Semana 3 | Tests | bookingengine | Agregar tests booking engine (widget + webhook) | QA | 12 | ALTA | PENDIENTE
T-22 | SPRINT 3 (Semana 3): TEST COVERAGE - Módulos con 1 test (parte 2) + Conectores | 3 | Semana 3 | Tests | messages | Agregar tests mensajería | QA | 8 | MEDIA | PENDIENTE
T-23 | SPRINT 3 (Semana 3): TEST COVERAGE - Módulos con 1 test (parte 2) + Conectores | 3 | Semana 3 | Tests | ai-recepcionista | Agregar tests AI recepcionista | QA | 12 | BAJA | PENDIENTE
TC-01 | SPRINT 3 (Semana 3): TEST COVERAGE - Módulos con 1 test (parte 2) + Conectores | 3 | Semana 3 | Tests | Conectores | Agregar tests para conectores reservas-* (6 conectores) | FS | 16 | ALTA | PENDIENTE
TC-02 | SPRINT 4 (Semana 4): TEST COVERAGE - Conectores + Tests fronend | 4 | Semana 4 | Tests | Conectores | Agregar tests conectores financieros (facturas-*, folios-*, payments-*) | FS | 16 | ALTA | PENDIENTE
TC-03 | SPRINT 4 (Semana 4): TEST COVERAGE - Conectores + Tests fronend | 4 | Semana 4 | Tests | Conectores | Agregar tests conectores operativos (housekeeping-*, mantenimiento-*) | FS | 12 | MEDIA | PENDIENTE
TC-04 | SPRINT 4 (Semana 4): TEST COVERAGE - Conectores + Tests fronend | 4 | Semana 4 | Tests | Conectores | Agregar tests conectores RRHH (attendance-* payroll-*) | FS | 8 | MEDIA | PENDIENTE
TF-01 | SPRINT 4 (Semana 4): TEST COVERAGE - Conectores + Tests fronend | 4 | Semana 4 | Tests | Frontend | Agregar tests unitarios a stores Pinia | QA | 16 | MEDIA | PENDIENTE
TF-02 | SPRINT 4 (Semana 4): TEST COVERAGE - Conectores + Tests fronend | 4 | Semana 4 | Tests | Frontend | Agregar tests a servicios frontend (facturas, reservas, auth) | QA | 16 | MEDIA | PENDIENTE
DT-01 | SPRINT 5 (Semana 5): DEUDA TÉCNICA - ORM + Fiscal | 5 | Semana 5 | Deuda | ORM | Auditar todos los modelos ORM vs campos usados en services/DTOs (anti-patrón descarte silencioso) | ARQ | 16 | CRITICA | PENDIENTE
DT-02 | SPRINT 5 (Semana 5): DEUDA TÉCNICA - ORM + Fiscal | 5 | Semana 5 | Deuda | ORM | Fixear campos faltantes en modelos ORM detectados en auditoría | BE1 | 16 | CRITICA | PENDIENTE
DT-03 | SPRINT 5 (Semana 5): DEUDA TÉCNICA - ORM + Fiscal | 5 | Semana 5 | Deuda | Fiscal | Cablear fiscal.ts (buildNcf) para que NCF solo se emita si electronic_invoicing.enabled=true | BE1 | 12 | ALTA | PENDIENTE
DT-04 | SPRINT 5 (Semana 5): DEUDA TÉCNICA - ORM + Fiscal | 5 | Semana 5 | Deuda | Facturas | Agregar guard condicional en borrado de facturas: si NCF emitido o pagada -> solo nota de crédito | BE2 | 8 | ALTA | PENDIENTE
DT-05 | SPRINT 5 (Semana 5): DEUDA TÉCNICA - ORM + Fiscal | 5 | Semana 5 | Deuda | Reports | Verificar que stats.ts filtre type=invoice (no duplicar ingresos con type=payment) | BE2 | 4 | ALTA | PENDIENTE
DT-06 | SPRINT 6 (Semana 6): DEUDA TÉCNICA - Frontend + Service Worker | 6 | Semana 6 | Deuda | Frontend | Reactivar Service Worker (PC-4) con network-first + bypass /api/* | FE1 | 12 | ALTA | PENDIENTE
DT-07 | SPRINT 6 (Semana 6): DEUDA TÉCNICA - Frontend + Service Worker | 6 | Semana 6 | Deuda | Frontend | Fixear búsqueda de facturas (?search=) para filtrar en backend (hoy filtra página actual) | BE1 | 8 | ALTA | PENDIENTE
DT-08 | SPRINT 6 (Semana 6): DEUDA TÉCNICA - Frontend + Service Worker | 6 | Semana 6 | Deuda | Frontend | Eliminar duplicación de cálculo de impuesto en billing/index.vue (hoy frontend y backend calculan por separado) | FE1 | 8 | MEDIA | PENDIENTE
DT-09 | SPRINT 6 (Semana 6): DEUDA TÉCNICA - Frontend + Service Worker | 6 | Semana 6 | Deuda | Frontend | Reemplazar window.prompt en emailInvoice() con modal con validación de email | FE2 | 4 | MEDIA | PENDIENTE
DT-10 | SPRINT 6 (Semana 6): DEUDA TÉCNICA - Frontend + Service Worker | 6 | Semana 6 | Deuda | Settlement | Fixear settle-folio-at-checkout: cuando amount<=0 cerrar folio sin invoice | BE2 | 4 | MEDIA | PENDIENTE
DT-11 | SPRINT 6 (Semana 6): DEUDA TÉCNICA - Frontend + Service Worker | 6 | Semana 6 | Deuda | Cache | Auditar claves de caché en facturas y folios (cache.ts: version token vs clave fija) | BE1 | 8 | MEDIA | PENDIENTE
CH-01 | SPRINT 7 (Semana 7): INTEGRACIONES - Channex Certification | 7 | Semana 7 | Canales | Channex | Completar feed de reservas Channex (30-min window ack) | BE1 | 16 | ALTA | PENDIENTE
CH-02 | SPRINT 7 (Semana 7): INTEGRACIONES - Channex Certification | 7 | Semana 7 | Canales | Channex | Manejar test bookings desde Channex dashboard | BE1 | 8 | ALTA | PENDIENTE
CH-03 | SPRINT 7 (Semana 7): INTEGRACIONES - Channex Certification | 7 | Semana 7 | Canales | Channex | Resolver rate mapping (int codes, per-person rates array) | BE1 | 12 | ALTA | PENDIENTE
CH-04 | SPRINT 7 (Semana 7): INTEGRACIONES - Channex Certification | 7 | Semana 7 | Canales | Channex | Proceso de certificación Channex (PMS certification) | FS | 24 | ALTA | PENDIENTE
CH-05 | SPRINT 7 (Semana 7): INTEGRACIONES - Channex Certification | 7 | Semana 7 | Canales | Channex | Configurar health-check doctor.ts para Channex (existe stub) | BE2 | 4 | MEDIA | PENDIENTE
ST-01 | SPRINT 8 (Semana 8): INTEGRACIONES - Stripe + TTLock + Email | 8 | Semana 8 | Pagos | Stripe | Agregar manejo de errores de webhook Stripe (timeouts, retry) | BE1 | 8 | ALTA | PENDIENTE
ST-02 | SPRINT 8 (Semana 8): INTEGRACIONES - Stripe + TTLock + Email | 8 | Semana 8 | Pagos | Stripe | Agregar logs de auditoría para transacciones Stripe | BE2 | 4 | MEDIA | PENDIENTE
ST-03 | SPRINT 8 (Semana 8): INTEGRACIONES - Stripe + TTLock + Email | 8 | Semana 8 | Pagos | Stripe | Verificar checkout sessions funcionando (PC-3.1.2 cumple) | FS | 8 | ALTA | PENDIENTE
TT-01 | SPRINT 8 (Semana 8): INTEGRACIONES - Stripe + TTLock + Email | 8 | Semana 8 | TTLock | Cerraduras | Agregar edge cases: código duplicado, lock offline, reintentos,TTLock | BE1 | 12 | ALTA | PENDIENTE
TT-02 | SPRINT 8 (Semana 8): INTEGRACIONES - Stripe + TTLock + Email | 8 | Semana 8 | TTLock | Cerraduras | Frontend: mostrar estado de cada cerradura en tiempo real | FE1 | 12 | MEDIA | PENDIENTE
EM-01 | SPRINT 8 (Semana 8): INTEGRACIONES - Stripe + TTLock + Email | 8 | Semana 8 | Email | Notificaciones | Refinar templates de email (check-in, factura, recordatorio) | FE2 | 12 | MEDIA | PENDIENTE
EM-02 | SPRINT 8 (Semana 8): INTEGRACIONES - Stripe + TTLock + Email | 8 | Semana 8 | Email | Notificaciones | Agregar cola de reintentos para emails fallidos | BE1 | 8 | MEDIA | PENDIENTE
UI-01 | SPRINT 9 (Semana 9): FRONTEND POLISH - Estados UI | 9 | Semana 9 | Frontend | Estados | Agregar estados de carga (skeleton/spinner) a TODAS las páginas | FE1 | 16 | MEDIA | PENDIENTE
UI-02 | SPRINT 9 (Semana 9): FRONTEND POLISH - Estados UI | 9 | Semana 9 | Frontend | Estados | Agregar estados vacíos (empty state con CTA) a listados | FE1 | 12 | MEDIA | PENDIENTE
UI-03 | SPRINT 9 (Semana 9): FRONTEND POLISH - Estados UI | 9 | Semana 9 | Frontend | Estados | Agregar manejo de errores en llamadas API por página | FE1 | 12 | ALTA | PENDIENTE
UI-04 | SPRINT 9 (Semana 9): FRONTEND POLISH - Estados UI | 9 | Semana 9 | Frontend | Estados | Estandarizar validación de formularios en todas las páginas | FE2 | 16 | ALTA | PENDIENTE
UI-05 | SPRINT 9 (Semana 9): FRONTEND POLISH - Estados UI | 9 | Semana 9 | Frontend | Estados | Agregar confirmación antes de acciones destructivas (delete, cancel) | FE2 | 8 | ALTA | PENDIENTE
UI-06 | SPRINT 9 (Semana 9): FRONTEND POLISH - Estados UI | 9 | Semana 9 | Frontend | Toast | Centralizar notificaciones toast en todas las operaciones CRUD | FE2 | 8 | MEDIA | PENDIENTE
UI-07 | SPRINT 10 (Semana 10): FRONTEND POLISH - Responsive + Dark Mode | 10 | Semana 10 | Frontend | Responsive | Auditar y corregir responsive en móvil (375px) para todas las páginas | FE1 | 20 | MEDIA | PENDIENTE
UI-08 | SPRINT 10 (Semana 10): FRONTEND POLISH - Responsive + Dark Mode | 10 | Semana 10 | Frontend | Responsive | Corregir tablas con overflow en mobile (scroll horizontal) | FE1 | 8 | MEDIA | PENDIENTE
UI-09 | SPRINT 10 (Semana 10): FRONTEND POLISH - Responsive + Dark Mode | 10 | Semana 10 | Frontend | Dark Mode | Estandarizar dark mode en todas las páginas y componentes | FE2 | 20 | BAJA | PENDIENTE
UI-10 | SPRINT 10 (Semana 10): FRONTEND POLISH - Responsive + Dark Mode | 10 | Semana 10 | Frontend | Dark Mode | Verificar contraste y accesibilidad en dark mode | FE2 | 8 | BAJA | PENDIENTE
UI-11 | SPRINT 10 (Semana 10): FRONTEND POLISH - Responsive + Dark Mode | 10 | Semana 10 | Frontend | Navegación | Agregar breadcrumbs a páginas con profundidad > 1 | FE2 | 8 | BAJA | PENDIENTE
PF-01 | SPRINT 11 (Semana 11): PERFORMANCE | 11 | Semana 11 | Performance | Queries | Auditar N+1 queries en módulos principales (reservas, facturas, folios) | ARQ | 12 | ALTA | PENDIENTE
PF-02 | SPRINT 11 (Semana 11): PERFORMANCE | 11 | Semana 11 | Performance | Queries | Optimizar consultas detectadas (eager loading, índices) | DBA | 16 | ALTA | PENDIENTE
PF-03 | SPRINT 11 (Semana 11): PERFORMANCE | 11 | Semana 11 | Performance | Cache | Implementar Redis o cache en memoria para consultas frecuentes | BE1 | 16 | MEDIA | PENDIENTE
PF-04 | SPRINT 11 (Semana 11): PERFORMANCE | 11 | Semana 11 | Performance | Frontend | Implementar lazy loading de rutas Vue | FE1 | 8 | BAJA | PENDIENTE
PF-05 | SPRINT 11 (Semana 11): PERFORMANCE | 11 | Semana 11 | Performance | Frontend | Optimizar tamaño de bundle (code splitting, tree shaking) | FE2 | 12 | BAJA | PENDIENTE
SC-01 | SPRINT 12 (Semana 12): SEGURIDAD | 12 | Semana 12 | Seguridad | Auth | Auditar rate limiting por endpoint (hoy rate-limit.ts existe, verificar config) | BE1 | 8 | ALTA | PENDIENTE
SC-02 | SPRINT 12 (Semana 12): SEGURIDAD | 12 | Semana 12 | Seguridad | Auth | Agregar rate limiting a endpoints de login y creación de usuarios | BE1 | 8 | ALTA | PENDIENTE
SC-03 | SPRINT 12 (Semana 12): SEGURIDAD | 12 | Semana 12 | Seguridad | Permisos | Testear todos los permission guards (que cada endpoint exija el permiso correcto) | QA | 16 | ALTA | PENDIENTE
SC-04 | SPRINT 12 (Semana 12): SEGURIDAD | 12 | Semana 12 | Seguridad | Permisos | Verificar que admin endpoints tengan requireUserType('admin') | QA | 8 | ALTA | PENDIENTE
SC-05 | SPRINT 12 (Semana 12): SEGURIDAD | 12 | Semana 12 | Seguridad | Auditoría | Agregar auditlog a operaciones sensibles (borrados, cambios de rol, pagos) | BE2 | 12 | MEDIA | PENDIENTE
SC-06 | SPRINT 12 (Semana 12): SEGURIDAD | 12 | Semana 12 | Seguridad | OWASP | Revisar OWASP Top 10: XSS, CSRF, SQLi, IDOR en módulos críticos | ARQ | 8 | ALTA | PENDIENTE
QA-01 | SPRINT 13 (Semana 13): QA INTEGRACIÓN + E2E | 13 | Semana 13 | QA | Integración | Test de flujo completo: crear reserva -> check-in -> cargos folio -> check-out -> factura -> pago | QA | 16 | CRITICA | PENDIENTE
QA-02 | SPRINT 13 (Semana 13): QA INTEGRACIÓN + E2E | 13 | Semana 13 | QA | Integración | Test de flujo canales: crear reserva -> push a Channex -> recibir booking desde OTA | QA | 16 | ALTA | PENDIENTE
QA-03 | SPRINT 13 (Semana 13): QA INTEGRACIÓN + E2E | 13 | Semana 13 | QA | Integración | Test de flujo TTLock: check-in -> genera código -> check-out -> revoca código | QA | 12 | ALTA | PENDIENTE
QA-04 | SPRINT 13 (Semana 13): QA INTEGRACIÓN + E2E | 13 | Semana 13 | QA | Integración | Test de flujo financiero: pago Stripe -> webhook -> actualiza factura -> caja | QA | 16 | ALTA | PENDIENTE
QA-05 | SPRINT 13 (Semana 13): QA INTEGRACIÓN + E2E | 13 | Semana 13 | QA | Integración | Test de night audit: ejecución nocturna, mark-no-shows, post room charges | QA | 8 | MEDIA | PENDIENTE
QA-06 | SPRINT 14 (Semana 14): QA CARGA + REGRESIÓN | 14 | Semana 14 | QA | Carga | Prueba de carga con 100 reservas concurrentes | QA | 8 | ALTA | PENDIENTE
QA-07 | SPRINT 14 (Semana 14): QA CARGA + REGRESIÓN | 14 | Semana 14 | QA | Carga | Prueba de carga con 1000 huespedes en base | QA | 8 | MEDIA | PENDIENTE
QA-08 | SPRINT 14 (Semana 14): QA CARGA + REGRESIÓN | 14 | Semana 14 | QA | Carga | Verificar tiempos de respuesta < 200ms en endpoints críticos | QA | 8 | ALTA | PENDIENTE
QA-09 | SPRINT 14 (Semana 14): QA CARGA + REGRESIÓN | 14 | Semana 14 | QA | Regresión | Ejecutar batería completa de tests (101 existentes + nuevos) | QA | 16 | CRITICA | PENDIENTE
QA-10 | SPRINT 14 (Semana 14): QA CARGA + REGRESIÓN | 14 | Semana 14 | QA | Regresión | Verificar arckode analyze 0 violaciones (GATE BLOQUEANTE) | QA | 4 | CRITICA | PENDIENTE
QA-11 | SPRINT 14 (Semana 14): QA CARGA + REGRESIÓN | 14 | Semana 14 | QA | Regresión | Verificar vue-tsc --noEmit + bun run build frontend | QA | 4 | CRITICA | PENDIENTE
DOC-01 | SPRINT 15 (Semana 15-16): DOCUMENTACIÓN + DEPLOY | 15 | Semana 15 | Documentación | API | Generar documentación de endpoints REST (OpenAPI/Swagger) | BE1 | 16 | MEDIA | PENDIENTE
DOC-02 | SPRINT 15 (Semana 15-16): DOCUMENTACIÓN + DEPLOY | 15 | Semana 15 | Documentación | Arquitectura | Actualizar ARCHITECTURE.md con estado real | ARQ | 8 | MEDIA | PENDIENTE
DOC-03 | SPRINT 15 (Semana 15-16): DOCUMENTACIÓN + DEPLOY | 15 | Semana 15 | Documentación | Deploy | Crear runbook de deploy (comandos, SSH, systemd, nginx) | DEV | 8 | ALTA | PENDIENTE
DOC-04 | SPRINT 15 (Semana 15-16): DOCUMENTACIÓN + DEPLOY | 15 | Semana 15 | Documentación | Deploy | Documentar backup/restore de BD (SQLite dev + PG prod) | DBA | 8 | ALTA | PENDIENTE
DEP-01 | SPRINT 15 (Semana 15-16): DOCUMENTACIÓN + DEPLOY | 16 | Semana 16 | Deploy | Producción | Deploy a producción hotel.zx89.site (git pull + bun install + restart) | DEV | 8 | CRITICA | PENDIENTE
DEP-02 | SPRINT 15 (Semana 15-16): DOCUMENTACIÓN + DEPLOY | 16 | Semana 16 | Deploy | Producción | Verificar login con usuarios demo en producción | QA | 4 | CRITICA | PENDIENTE
DEP-03 | SPRINT 15 (Semana 15-16): DOCUMENTACIÓN + DEPLOY | 16 | Semana 16 | Deploy | Producción | Verificar Stripe webhooks en producción | QA | 4 | CRITICA | PENDIENTE
DEP-04 | SPRINT 15 (Semana 15-16): DOCUMENTACIÓN + DEPLOY | 16 | Semana 16 | Deploy | Producción | Verificar Channex en producción (certificación completa) | QA | 8 | ALTA | PENDIENTE
DEP-05 | SPRINT 15 (Semana 15-16): DOCUMENTACIÓN + DEPLOY | 16 | Semana 16 | Deploy | Producción | Configurar monitoreo (logs, alertas, health-checks) | DEV | 12 | ALTA | PENDIENTE
DEP-06 | SPRINT 15 (Semana 15-16): DOCUMENTACIÓN + DEPLOY | 16 | Semana 16 | Deploy | Producción | Configurar backups automáticos BD (cron diario) | DBA | 4 | CRITICA | PENDIENTE

## Modulos
ID | Modulo | Madurez | Descripcion | Archivos | Tests | Rutas
M01 | reservas | MATURE | Sistema de reservas completo (30 archivos, 3 tests, 23 rutas) | 30 | 3 | 23
M02 | facturas | MATURE | Facturación completa (29 archivos, 5 tests, 12 rutas) | 29 | 5 | 12
M03 | empleados | MATURE | Empleados completo (24 archivos, 4 tests, 59 rutas) | 24 | 4 | 59
M04 | housekeeping | MATURE | Housekeeping completo (23 archivos, 5 tests, 24 rutas) | 23 | 5 | 24
M05 | reports | MATURE | Reportes completo (24 archivos, 4 tests, 5 rutas) | 24 | 4 | 5
M06 | payroll | MATURE | Nómina completa (19 archivos, 5 tests, 17 rutas) | 19 | 5 | 17
M07 | folios | MATURE | Folios completo (19 archivos, 2 tests, 8 rutas) | 19 | 2 | 8
M08 | payments | MATURE | Pagos completo (16 archivos, 3 tests, 16 rutas) | 16 | 3 | 16
M09 | canales | MATURE | Channel Manager completo (17 archivos, 1 test, 18 rutas) | 17 | 1 | 18
M10 | crm | MATURE | CRM completo (15 archivos, 4 tests, 13 rutas) | 15 | 4 | 13
M11 | usuarios | MATURE | Usuarios completo (14 archivos, 4 tests, 15 rutas) | 14 | 4 | 15
M12 | mantenimiento | MATURE | Mantenimiento completo (14 archivos, 1 test, 12 rutas) | 14 | 1 | 12
M13 | cash | MATURE | Caja completo (13 archivos, 2 tests, 11 rutas) | 13 | 2 | 11
M14 | hoteles | MATURE | Hoteles completo (13 archivos, 2 tests, 10 rutas) | 13 | 2 | 10
M15 | bookingengine | MATURE | Booking Engine completo (14 archivos, 1 test, 13 rutas) | 14 | 1 | 13
M16 | attendance | MATURE | Asistencia completa (12 archivos, 3 tests, 18 rutas) | 12 | 3 | 18
M17 | messages | MATURE | Mensajería completa (11 archivos, 1 test, 9 rutas) | 11 | 1 | 9
M18 | ai-recepcionista | MATURE | AI Recepcionista completo (22 archivos, 1 test, 26 rutas) | 22 | 1 | 26
M19 | habitaciones | DONE | Habitaciones (8 archivos, 1 test, 6 rutas) — faltan usecases | 8 | 1 | 6
M20 | huespedes | DONE | Huéspedes (8 archivos, 1 test, 5 rutas) — faltan usecases | 8 | 1 | 5
M21 | admin | DONE | Admin (10 archivos, 1 test, 16 rutas) | 10 | 1 | 16
M22 | ttlock | DONE | TTLock (11 archivos, 2 tests, 8 rutas) | 11 | 2 | 8
M23 | roles | DONE | Roles (8 archivos, 1 test, 6 rutas) | 8 | 1 | 6
M24 | dashboard | DONE | Dashboard (10 archivos, 1 test, 3 rutas) | 10 | 1 | 3
M25 | staff-auth | DONE | Staff Auth (8 archivos, 1 test, 3 rutas) | 8 | 1 | 3
M26 | paquetes | DONE | Paquetes (8 archivos, 1 test, 5 rutas) | 8 | 1 | 5
M27 | gastos | DONE | Gastos (8 archivos, 1 test, 5 rutas) | 8 | 1 | 5
M28 | notificaciones | DONE | Notificaciones (8 archivos, 1 test, 5 rutas) | 8 | 1 | 5
M29 | opiniones | DONE | Opiniones (8 archivos, 1 test, 5 rutas) | 8 | 1 | 5
M30 | activos | DONE | Activos (8 archivos, 1 test, 7 rutas) | 8 | 1 | 7
M31 | capacitacion | DONE | Capacitación (10 archivos, 2 tests, 10 rutas) | 10 | 2 | 10
M32 | reclutamiento | DONE | Reclutamiento (8 archivos, 1 test, 9 rutas) | 8 | 1 | 9
M33 | reembolsos | DONE | Reembolsos (8 archivos, 1 test, 10 rutas) | 8 | 1 | 10
M34 | feedback | DONE | Feedback (8 archivos, 1 test, 6 rutas) | 8 | 1 | 6
M35 | amenities | DONE | Amenities (8 archivos, 1 test, 5 rutas) | 8 | 1 | 5
M36 | anuncios | DONE | Anuncios (8 archivos, 1 test, 5 rutas) | 8 | 1 | 5
M37 | apikeys | DONE | API Keys (8 archivos, 1 test, 5 rutas) | 8 | 1 | 5
M38 | pricing | DONE | Pricing (10 archivos, 1 test, 11 rutas) | 10 | 1 | 11
M39 | tickets | DONE | Tickets (8 archivos, 1 test, 5 rutas) | 8 | 1 | 5
M40 | grupos | DONE | Grupos (8 archivos, 1 test, 5 rutas) | 8 | 1 | 5
M41 | dispositivos | DONE | Dispositivos (8 archivos, 1 test, 5 rutas) | 8 | 1 | 5
M42 | payment-requests | PARTIAL | 11 archivos/2 tests backend OK - Falta frontend página dedicada | 11 | 2
M43 | ai-gerente | PARTIAL | 10 archivos/1 test backend OK - Falta frontend página + servicio | 10 | 1
M44 | marketing | PARTIAL | 9 archivos/1 test backend OK - Falta frontend página + servicio | 9 | 1
M45 | auditlog | PARTIAL | 8 archivos/1 test backend OK - Falta frontend service dedicado | 8 | 1
M46 | pushtokens | PARTIAL | 10 archivos/2 tests backend OK - Falta frontend UI gestión | 10 | 2

## Resumen
Métrica | Valor
Tareas totales
Horas totales
Pendientes
En progreso
Completadas
% avance
Horas CRITICA
Módulos MATURE